## 风险评估
风险评估
版本号 | 1.0 | 文件编号 | RAR-DMS-001-A01 | [5 empty] | 系统名称 | DMS系统
URS编号 | 需求描述 | 风险识别 | [6 empty] | 系统现状及风险 控制措施 | 风险再评估 | [5 empty] | 风险回顾
|  | 失效事件 | 潜在失效后果 | 严重性 | 可能性 | 风险等级 | 可检测性 | 风险优先级 |  | 风险ID | 严重性 | 可能性 | 风险等级 | 可检测性 | 风险优先系数 | 风险减缓措施是否执行/通过 | 是否引入新的风险 | 是否需要额外措施 | 是否能控制风险
URS001 | 系统具备完全自主知识产权且无著作权纠纷；所有涉及版权的软件均应有对应软件官方的授权。 | 当软件未获得官方授权时，系统无法使用相应功能 | 导致功能不可用，影响业务运行 | 中 | 高 | 1 | 高 | 中 | 在DQ进行设计确认，在IQ对配置的[软件授权状态]进行确认，在OQ对功能的[系统功能可用性]进行确认并进行挑战性测试，在PQ对业务的[系统功能授权流程]进行确认
URS002 | 系统支持以B/S（浏览器/服务器）架构方式运行，支持基于Web浏览器的界面访问系统，支持用户使用如Microsoft Edge, Google Chrome等主流浏览器登陆和访问系统。 | 当浏览器无法正确解析协议时，系统未能加载页面结构。 当CSS样式文件加载失败时，系统无法正确渲染页面布局。 | 导致系统无法正确加载页面结构，影响用户访问体验。 | 中 | 中 | 2 | 高 | 低 | 在DQ进行设计确认，在IQ对配置的[浏览器支持的类型、协议处理方式]进行确认，在OQ对功能的[页面加载和渲染功能]进行确认并进行挑战性测试，在PQ对业务的[系统访问流程]进行确认
URS003 | 系统需确保测试、验证、生产环境之间的系统功能和配置保持一致，采取必要的措施（如配置确认）确保系统各环境之间的配置同步。 | 当配置更新任务失败时，系统无法同步环境功能和配置 | 导致环境配置不一致，影响业务功能正常执行 | 中 | 中 | 2 | 高 | 低 | 在DQ进行设计确认，在IQ对配置的[配置同步任务]、[系统在测试、验证、生产环境之间的配置一致性]进行确认，在OQ对功能的[配置一致性验证机制]进行确认，在PQ对业务的[配置更新失败的处理流程]进行确认。
URS004 | 系统支持安装于虚拟化服务器，测试环境、验证环境、 生产环境等能在虚拟化服务器上进行搭建、部署和维护。 | 当虚拟化服务器安装组件缺失时，系统无法完成部署 | 导致系统无法部署，影响项目进度和资源利用 | 中 | 高 | 1 | 高 | 中 | 在DQ进行设计确认，在IQ对配置的虚拟化服务器兼容性、组件完整性进行确认，并在OQ对功能的系统部署进行确认并进行挑战性测试
URS005 | 系统应支持创建并保存企业自建的文件格式模板。 | 当文件格式解析失败时，系统无法保存模板 | 导致模板无法保存，影响业务数据的准确性和完整性 | 高 | 高 | 1 | 高 | 中 | 在DQ进行设计确认，在IQ对配置的[模板格式兼容性、模板解析规则]进行确认，在OQ对功能的[文件格式解析与模板保存功能]进行确认并进行挑战性测试，在PQ对业务的[模板创建与保存流程]进行确认